Календарный план на третий виток (30.11.15 – 21.12.15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Срок выполнения | Артефакты |
| 1 | Тестирование системы второго витка | 30.11.15 - 05.12.15 | Тест-план |
| 2 | Исправление ошибок, выявленных на этапе тестирования | 01.12.15 – 06.12.15 | Программный код |
| 3 | Анализ и модификация требований к 3 витку | 01.12.15 – 05.12.15 | Спецификация требований, глоссарий |
| 4 | Построение концептуальной модели БД | 01.12.15 – 06.12.15 | КМБД, описание |
| 5 | Заполнение базы задач чекерами и тестами для существующих в системе задач | 30.11.15 – 06.12.15 | Файлы с чекерами и тестами на сервере |
| 6 | Формальное описание процесса проверки задач | 30.11.15 – 06.12.15 | Описание проверки задач |
| 7 | Построение логической модели БД | 07.12.15 – 09.12.15 | ЛМБД |
| 8 | Построение физической модели БД | 09.12.15 – 10.12.15 | ФМБД |
| 9 | Наполнение БД | 10.12.15 – 12.12.15 | Таблицы с данными |
| 10 | Построение диаграммы вариантов использования | 09.12.15 – 12.12.15 | Диаграмма вариантов использования с описанием |
| 11 | Реализация алгоритмов изменения рейтинга задачи и рейтинга пользователя | 09.12.15 – 16.12.15 | Программный код |
| 12 | Реализация алгоритма подбора задачи | 09.12.15 – 16.12.15 | Программный код |
| 13 | Реализация вкладки личного кабинета «Статистика» | 09.12.15 – 16.12.15 | Программный код |
| 13 | Тестирование системы | 15.12.15 – 20.12.15 | Тест-план |
| 14 | Ревизия документов | 15.12.15 – 20.12.15 | Отчет по ревизии |
| 15 | Подготовка презентации проекта | 17.12.15 – 20.12.15 | Презентация |