## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Спецификация требований | Асеев | 80%
2 | Структура web-интерфейса | Асеев | 85%
3 | Глоссарий | Бурамбекова | 100%
4 | Use-case диаграмма | Малофеева | 90% | Руданов
5 | Макеты страниц, подлежащих созданию или изменению | Заварзин | 80%
6 | Реализации вкладки "Мои посылки" | Малофеева | 100%
7 | Реализация подбора задачи на странице выбранного раздела | Петров | 100%
8 | Запрет прохода на закрытую задачу | Лазарев | 100%
9 | Реализации страницы открытой задачи | Лазарев | 75% | Бидзиля
10 | Заполнение БД новыми сущностями | Бурамбекова | 100%
11 | Отправка исходного кода на сервер | Руданов | 100%
12 | Фоновый процесс проверки задач | Бидзиля, Акимутин | 100%
13 | Песочница для выполнения программы | Бидзиля, Акимутин | 100%
Фамилия | Балл
Акимутин | 5
Асеев | 5-
Бидзиля | 5
Бурамбекова | 4
Заварзин | 5-
Лазарев | 4-
Малофеева | 5-
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -