## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Исправление Плана управления конфигурациями | Лазарев | 90% | Малофеева
2 | Исправление Плана разработки | Акимутин | 100% | Петров
3 | Формализация требований для алгоритмов изменения рейтинга задачи и пользователя | Бидзиля | 90% | Акимутин
4 | Диаграмма вариантов использования (появление статистики) | Малофеева | 100% | Руданов
5 | Изменение глоссария и структуры Web-интерфейса | Сорокин | 80% | Заварзин
6 | Макет вкладки "Статистика" в личном кабинете | Заварзин | 70% | Бурамбекова
7 | Разработка алгоритма подбора задач | Асеев | 70%
8 | Программная реализация алгоритмов изменения рейтинга пользователя и задачи | Петров, Руданов | 50%
9 | Разработка логотипа системы | Бурамбекова | 30%
| Руссификация приложения | Бурамбекова | 0%
Фамилия | Балл
Акимутин | 5-
Асеев | 4
Бидзиля | 5
Бурамбекова | 2
Заварзин | 4-
Лазарев | 5-
Малофеева | 5-
Петров | 4
Руданов | 4
Сорокин | -