## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Составить план управления конфигурациями | Сорокин | 0%
2 | Доработать спецификацию требований для третьего витка | Малофеева | 0%
3 | Составить структура веб-интерфейса для третьего витка | Асеев | 0%
4 | Составить диаграмму вариантов использования с описанием для третьего витка | Заварзин | 0%
5 | Составить концептуальную модель базы данных для третьего витка | Петров, Бурамбекова | 0%
6 | Составить логическую и физическую модели БД для третьего витка | Петров | 0%
7 | Добавить в БД новые сущности и связи | Руданов | 0%
8 | Добавить тестеры и чекеры к задачам | Акимутин, Бидзиля | 0%
9 | Тестирование системы | Лазарев | 0%
Фамилия | Балл
Акимутин
Асеев
Бидзиля
Бурамбекова
Заварзин
Лазарев
Малофеева
Петров
Руданов
Сорокин | -