## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Составить спецификацию требований | Малофеева, Бидзиля | 100% | Малофеева
2 | Составить описание Use-case диаграммы | Малофеева | 100% | Малофеева
3 | Переработать глоссарий | Лазарев | 100%
4 | Соединить все макеты в один документ - Структуру Web-интерфейса | Асеев | 100% | Асеев
5 | Произвести инициализацию проекта на github | Руданов, Акимутин | 100%
6 | Доделать макет главной страницы | Бурамбекова, Бидзиля | 100%
7 | Реализовать главную страницу | Бурамбекова, Лазарев | 95%
8 | Реализовать страницу регистрации | Малофеева, Асеев | 85%
9 | Реализовать страницу авторизации | Петров, Заварзин | 80%
10 | Реализовать основное меню | Руданов, Лазарев | 90%
11 | Спроектировать архитектуру хранения задач | Бидзиля, Акимутин | 60% | Бидзиля
12 | Создать список разделов с краткими описаниями | Бидзиля, Акимутин | 100%
13 | Рецензирование материалов второй подгруппы | Заварзин, Бурамбекова | 100% | Заварзин, Бурамбекова
Фамилия | Балл
Акимутин | 4+
Асеев | 4+
Бидзиля | 5-
Бурамбекова | 3+
Заварзин | 5-
Лазарев | 4+
Малофеева | 5-
Петров | 5-
Руданов | 4+
Сорокин | -