## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Исправить спецификацию требований | Малофеева | 100%
2 | Переработать глоссарий | Лазарев | 100%
3 | Исправить замечания к Структуре Web-интерфейса | Асеев | 100%
4 | Соединить в общий проект меню, главную страницу, регистрацию и авторизацию | Руданов, Сорокин | 85% | Руданов
6 | Реализовать главную страницу | Бурамбекова, Лазарев | 100%
7 | Реализовать страницу регистрации | Малофеева, Асеев | 100%
8 | Реализовать страницу авторизации | Петров, Заварзин | 100%
9 | Реализовать страницу личных данных | Бурамбекова, Лазарев | 20%
10 | Реализовать личный кабинет | Малофеева, Асеев | 80%
11 | Реализовать список разделов | Петров, Заварзин | 70%
12 | Соединить в общий проект личный кабинет, личные данные и список разделов | Руданов, Сорокин | 25%
13 | Создать документ, описывающий структуру хранения задач | Бидзиля, Акимутин | 100% | Бидзиля
14 | Создать библиотеку получения данных из базы задач | Бидзиля, Акимутин | 100%
15 | Рецензирование требований второй подгруппы | Сорокин, Малофеева
Фамилия | Балл
Акимутин | 5
Асеев | 5
Бидзиля | 5
Бурамбекова | 2+
Заварзин | 3
Лазарев | 2
Малофеева | 5
Петров | 5-
Руданов | 5
Сорокин | -