## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Переделать календарный план согласно замечаниям | Сорокин, Бидзиля | 100% | Сорокин, Бидзиля
2 | Составить окончательный вариант требований на первый виток | Малофеева, Сорокин | 100%
3 | Решить вопрос в требованиях про действия модераторов с фидбэками | Малофеева, Асеев | 100%
4 | Переделать описание КМБД согласно первому витку разработки | Бидзиля, Сорокин | 100%
5 | Переделать КМБД согласно новому описанию | Заварзин, Руданов | 100%
6 | Подумать о хранении истории посылок в будущей расширенной модели БД | Бидзиля, Руданов | 0%
7 | Построить логическую модель БД на основе КМБД | Акимутин | 100%
8 | Построить физическую модель БД на основе ЛМБД | Акимутин | 100% | Акимутин
9 | Переопределить структуру Web-интерфейса согласно требованиям | Асеев, Лазарев | 100% | Лазарев
10 | Начертить диаграмму вариантов использования UML и сделать ее описание для первого витка | Малофеева | 100% | Малофеева
11 | Сделать прототипирование следующих страниц:
12 | Главная страница | Бурамбекова | 80% | Бурамбекова
13 | Страница регистрации | Бурамбекова | 80% | Бурамбекова
14 | Страница авторизации | Петров | 100% | Петров
15 | Личный кабинет | Асеев | 80% | Асеев
16 | Страница личных данных | Лазарев | 100% | Лазарев
17 | Список разделов | Заварзин | 50% | Заварзин
18 | Страница выбранного раздела | Петров | 100% | Петров
19 | Основное меню | Лазарев | 100% | Лазарев
20 | Рецензирование прототипов страниц | Бидзиля, Сорокин | 100%
21 | Рецензирование материалов второй подгруппы | Заварзин, Руданов
Фамилия | Балл
Акимутин | 5
Асеев | 5
Бидзиля | 4
Бурамбекова | 4+
Заварзин | 4-
Лазарев | 5-
Малофеева | 5
Петров | 5-
Руданов | 5-
Сорокин | -