## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Календарный план на второй виток | Сорокин, Бидзиля | 100%
2 | Спецификация требований на второй виток | Малофеева, Асеев | 80%
3 | Глоссарий на второй виток | Заварзин | 0%
4 | Реализовать страниц выбранного раздела | Петров | 100% | Руданов
5 | Реализовать страницу личных данных | Бурамбекова, Лазарев | 100%
6 | Реализовать список разделов | Петров, Заварзин | 100%
7 | Соединить в общий проект все страницы первого витка | Руданов, Сорокин | 100%
8 | Добавить по 1-2 задачи в каждый раздел | Бидзиля, Акимутин | 100% | Бидзиля
9 | Создать более подробное описание разделов | Бидзиля, Акимутин | 100%
10 | Подготовить сценарий презентации | Сорокин, Малофеева | 100%
11 | Произвести тестирование приложения по сценарию | Руданов, Асеев, | 100%
12 | Рецензирование требований второй подгруппы | Бурамбекова, Лазарев
Фамилия | Балл
Акимутин | 4+
Асеев | 5
Бидзиля | 4+
Бурамбекова | 4
Заварзин | 4
Лазарев | 5-
Малофеева | 5
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -