## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Исправление Плана управления конфигурациями (долг с прошлой недели) | Лазарев | 100%
2 | Привести спецификацию требований к ГОСТу 19.201-27 ЕСПД | Бидзиля, Малофеева | 100%
3 | Включение информации об алгоритме изменения рейтинга в спецификацию требований | Бидзиля | 100%
4 | Составить стандарт процесса инспекции | Лазарев | 40%
5 | Составить стандарт оценивания работы участников проекта | Сорокин | 80%
6 | Макет вкладки "Статистика" в личном кабинете (долг с прошлой недели) | Заварзин | 70%
7 | Составить требования к алгоритму подбора задачи | Асеев | 100%
8 | Программная реализация алгоритмов изменения рейтинга (продолжение) | Петров, Руданов | 80%
9 | Разработка логотипа системы (долг с прошлой недели) | Бурамбекова | 30%
10 | Руссификация приложения (замена всех иноязычных слов русскими) (долг с прошлой недели) | Бурамбекова | 0%
11 | Программная реализация алгоритма подбора задачи | Акимутин, Асеев | 90%
12 | Программная реализация вкладки статистики | Бурамбекова, Заварзин | 0%
Фамилия | Балл
Акимутин | 5
Асеев | 5
Бидзиля | 5
Бурамбекова | 2
Заварзин | 2+
Лазарев | 4
Малофеева | 5
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -