## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Незначительные изменения в спецификации требований | Бидзиля, Малофеева | 100%
2 | Привести определение формальной инспекции в Плане разработки | Лазарев | 0%
3 | Внесение в БД возможность хранения истории изменений рейтинга задачи | Руданов | 50%
6 | Макет вкладки "Статистика" в личном кабинете (долг с прошлой недели) | Заварзин | 100%
7 | Составить требования к алгоритму подбора задачи | Асеев | 100%
8 | Программная реализация алгоритмов изменения рейтинга (продолжение) | Петров, Руданов | 100%
9 | Разработка логотипа системы (долг с прошлой недели) | Бурамбекова | 30%
10 | Программная реализация алгоритма подбора задачи | Акимутин, Асеев | 90%
11 | Программная реализация вкладки статистики | Бурамбекова, Заварзин | 0%
12 | Составить План тестирования | Лазарев, Малофеева | 100%
13 | Выбрать шаблон написания тест-кейсов | Бурамбекова | 0%
Фамилия | Балл
Акимутин | б/о
Асеев | б/о
Бидзиля | б/о
Бурамбекова | 0
Заварзин | 5-
Лазарев | 4
Малофеева | 5
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -