## Лист1
# | Задание | Выполняют | Пояснения | Deadline | Отметка о выполении | Примечения | Степень выполенния
1 | Сделать календарный план | Сорокин, Бидзиля | Календарный план согласно выбранной модели ЖЦ | 2015-10-10 20:00 | 2015-10-10 02:00 | Написали про один виток | 100%
2 | Исправить требования | Малофеева | Устранить указанные рецензентами замечания | 2015-10-10 22:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 80%
3 | Добавить в глоссарий новые понятия из БД | Лазарев | Использовать файл "Bidzilya_data_base_design.docx" | 2015-10-10 20:00 | 2015-10-10 22:00 | Продлено до 11.10.15 0:00 | 100%
4 | Нарисовать ER-диаграмму | Руданов, Заварзин | На основе описания "Bidzilya_data_base_design.docx" составить КМБД (возможно на SilverRun) | 2015-10-10 19:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 80%
5 | Переделать схему проверки задач в IDEF0 стандарт | Акимутин |  | 2015-10-10 15:00 | 2015-10-10 15:00 |  | 100%
6 | Описать схему проверки задач | Петров | Определить все сущности, ресурсы, входы, выходы и управления, присутствующие на диаграмме | 2015-10-10 21:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 85%
7 | Определить структуру Web-интерфейса | Асеев, Лазарев | Какие есть страницы, как они между собой взаимодействуют. Вместе с текстовым возможно и какое-то схемотичное отображение | 2015-10-09 20:00 | 2015-10-10 12:00 | Продлено до 10.10.15 14:00 | 60%
8 | Начертить диаграмму вариантов использования UML и сделать ее описание | Малофеева |  | 2015-10-10 21:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 56%
9 | Представить в графическом формате интерфейсы следующих страниц: |  | Обязательно добавить краткое текстовое описание
10 | "Страница неавторизации" | Бурамбекова | Страница, когда пользователь еще не зарегался, а может авторизироваться или регистрироваться | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 85%
11 | Личный кабинет | Асеев | ЛК и все связанные с ним (настройки, просмотр статистики и тд) | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 50%
12 | Выбор раздела | Заварзин | Страница выбора раздела, из которого будет выбираться задача | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 0%
13 | Страница регистрации | Бурамбекова |  | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 85%
14 | Страница решения задачи | Лазарев |  | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 85%
15 | Страница управления модератора | Петров | Функционал модератора (возможно несколько страниц) | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 75%
16 | Страница управления администратора | Петров | Функционал администратора (возможно несколько страниц) | 2015-10-10 23:00 |  | Продлено до 11.10.15 14:00 | 75%
17 | Внести корректировки в описание концептуальной модели БД | Бидзиля | Добавить необходимые сущности и связи | 2015-10-11 14:00 |  |  | 0%