## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Доработать структуру web-интерфейса второго витка | Асеев | 100%
2 | Составить календарный план на третий виток | Сорокин | 100%
3 | Составить спецификацию требований на третий виток | Малофеева | 100%
4 | Привести к общему виду макеты всех имеющихся страниц | Заварзин | 0%
5 | Произвести тестирование системы по требованиям второго витка | Лазарев | 30%
6 | КМБД на третий виток | Бурамбекова, Петров | 100%
7 | Добавить тесты и чекеры ко всем существующим на данный момент в системе задачам | Бидзиля | 10%
8 | Составитьблок-схему процесса проверки задач | Акимутин | 100%
9 | Поставить систему на сервер | Руданов | 100%
10 | Исправить проблему с закрытой задачей | Заварзин | 0%
Фамилия | Балл
Акимутин | 5
Асеев | 5-
Бидзиля | н | Уехал на соревнования по спортивному программированию
Бурамбекова | 4
Заварзин | н | Участвовал в соревнованиях за МИФИ
Лазарев | 5
Малофеева | 5
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -