## Лист1
# | Задание | Выполняют | Пояснения | Deadline | Отметка о выполении | Примечения | Степень выполенния
1 | Переделать календарный план согласно замечаниям | Сорокин, Бидзиля | Указать артефакты + расписать про структуру web-интерфейса | 2015-10-17 21:00 | 2015-10-18 01:00 |  | 80%
2 | Составить окончательный и бесповоротный вариант требований на первый виток | Малофеева, Сорокин | Устранить все замечания, а также разногласия с другими документами | 2015-10-14 22:00 | 2015-10-14 20:00 |  | 100%
3 | Решить вопрос в требованиях про действия модераторов с фидбэками | Малофеева, Асеев | Уточнить, нужен ли этот функционал из Web-интерфейса в дальнейшем. Если да - прописать в требованиях | 2015-10-18 14:00 | 2015-10-17 20:30 |  | 100%
4 | Переделать описание КМБД согласно первому витку разработки | Бидзиля |  | 2015-10-15 20:00 |  |  | 100%
5 | Переделать КМБД согласно новому описанию | Заварзин, Руданов |  | 2015-10-16 20:00 | 2015-10-17 18:00 |  | 100%
6 | Подумать о хранении истории посылок в будущей расширенной модели БД | Бидзиля, Руданов |  | 2015-10-18 13:00 |  | Продлено до 18.10.15 23:59 | 0%
7 | Построить логическую модель БД на основе КМБД | Акимутин |  | 2015-10-17 23:00 | 2015-10-17 22:55 |  | 100%
8 | Построить физическую модель БД на основе ЛМБД | Акимутин |  | 2015-10-17 23:00 | 2015-10-17 22:55 |  | 100%
9 | Переопределить структуру Web-интерфейса согласно требованиям | Асеев, Лазарев | Какие есть страницы, как они между собой взаимодействуют. Вместе с текстовым возможно и какое-то схемотичное отображение | 2015-10-15 20:00 | 2015-10-15 17:00 |  | 100%
10 | Начертить диаграмму вариантов использования UML и сделать ее описание для первого витка | Малофеева |  | 2015-10-17 20:00 | 2015-10-18 19:30 |  | 100%
| Сделать прототипирование следующих страниц: |  | Должно содержать рисунок и текстовое описание с функциональностью объектов
| Главная страница | Бурамбекова |  | 2015-10-18 23:59
| Страница регистрации | Бурамбекова |  | 2015-10-18 23:59
| Страница авторизации | Петров |  | 2015-10-18 23:59
| Личный кабинет | Асеев |  | 2015-10-18 23:59
| Страница личных данных | Лазарев |  | 2015-10-18 23:59
| Список разделов | Заварзин |  | 2015-10-18 23:59
| Страница выбранного раздела | Петров |  | 2015-10-18 23:59
| Основное меню | Лазарев |  | 2015-10-18 23:59
11 | Рецензирование прототипов страниц | Бидзиля, Сорокин |  | 2015-10-18 23:50
12 | Рецензирование материалов второй подгруппы | Заварзин, Руданов