## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Структура Web интерефейса | Асеев | 100%
2 | Диграмма состояний процесса решения задачи | Лазарев | 100%
3 | Глоссарий на второй виток | Бурамбекова | 70%
4 | Диаграмма вариантов использования | Малофеева | 90% | Руданов
5 | Макет страницы с вердиктом | Заварзин | 100%
6 | Макет страницы выбранной задачи | Петров | 100%
7 | Макет страницы выбора раздела | Петров | 100%
8 | Концептуальная модель базы данных | Руданов, Бурамбекова | 100%
9 | Логическая модель базы данных | Руданов | 100% | Бидзиля
10 | Реализация возможности проверки задачи и вынесения вердикта | Бидзиля, Акимутин | 25%
11 | Рецензирование требований второй подгруппы | Асеев, Руданов
Фамилия | Балл
Акимутин | 5-
Асеев | 5
Бидзиля | 5-
Бурамбекова | 2+
Заварзин | 5
Лазарев | 5
Малофеева | 5
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -