## Лист1
# | Задание | Выполняют | Пояснения | Deadline | Отметка о выполении | Примечения ко времени
1 | Построить ER-диаграмму | Заварзин, Бидзиля | Видимо Леша строит, Влад выступает в качестве эксперта | 2015-10-03 19:00 | 2015-10-03 18:00 | Продлено до 04.10.15 16:00
2 | Исправить ошибки в требованиях | Малофеева, Асеев | Учесть все ошибки, озвученные на семинаре | 2015-10-01 22:00 | 2015-10-01 21:30
3 | Отдельно написать функциональные требования | Руданов, Петров | Выделить из Requirments v2.1 отдельно функциональные требования, может быть добавить новые. | 2015-10-03 18:00 | 2015-10-03 18:55 | Просрочено на 00:55 | Окончательно выполнено 04.10.15 0:00
4 | Отдельно написать нефукциональные (все остальные) требования | Бидзиля, Бурамбекова | Выделить из Requirments v2.1 отдельно нефункциональные требования, может быть добавить новые. | 2015-10-03 18:00
5 | Соединить требования в общий файл | Малофеева, Асеев | Соединить в общую структуру требования | 2015-10-04 14:00
6 | Нарисовать интуитивно понятную схему работы системы | Акимутин | Нарисовать что-то похожее, что Влад на доске. Подробности напишу в issue "Architecture" | 2015-10-03 20:00 | 2015-10-03 19:58 | Продлено до 04.10.15 22:00 согласно замечаниям Влада
7 | Предложить команде курсы по Питону | Асеев | Подобрать список Курсов для достаточно быстрого и качественного изучения языка | 2015-10-03 20:00
8 | Доделать глоссарий | Лазарев | Исправить недостатки, привести все к одним терминам в требованиях v3.0 | 2015-10-04 15:30 | 2015-10-03 19:10
9 | Рецензирование требований второй группы | Лазарев, Петров | в 16:00 04.10.12 должны прислать | 2015-10-04 23:00