## Лист1
# | Задание | Выполняют | Пояснения | Deadline | Отметка о выполении
1 | Написать цели системы | Петров | Нашел про цели и назначения по ГОСТу тут: http://www.uml2.ru/forum/index.php?topic=5998.0 Поискать еще инфу в гугле | 2015-09-26 20:00
2 | Написать назначение системы | Асеев |  | 2015-09-26 20:00
3 | Написать глоссарий | Лазарев | Только определения предметной области | 2015-09-26 20:00
4 | Проектирование базы данных | Бидзиля | Предварительное проектирование "на бумажке" | 2015-09-26 20:00
5 | Набросать план проекта | Сорокин, Бидзиля | Набросок плана по неделям. Решить, что к конце семестра сможем сделать | 2015-09-26 20:00
6 | Выбрать жизненный цикл | Заварзин, Бидзиля | Убедительно доказать свою точку зрения | 2015-09-26 20:00
7 | Исправить ошибки в требованиях | Малофеева | Поправить перечисленные на семинаре замечания | 2015-09-26 20:00
8 | Написать пользовательские требования | Акимутин |  | 2015-09-26 20:00
9 | Написать функциональные требования | Малофеева |  | 2015-09-26 20:00
10 | Определить на чем будет реализована система | Руданов | Язык программирования | 2015-09-26 20:00 | 2015-09-25 23:30
11 | Расписать используемое ПО | Руданов | ПО (IDE, проектирование, СУБД и тд) | 2015-09-26 20:00 | 2015-09-25 23:30
12 | Расписать про интерпретатор | Акимутин | Как я понял, препод никак не может понять, как мы будем проверять задачи. Подробно расписать, что и как | 2015-09-26 20:00
13 | Рецензирование требований второй группы | Асеев, Бурамбекова |  | 2015-09-27 23:00
14 | Создать Гит-репозиторий | Сорокин |  | 2015-09-23 20:00 | 2015-09-22 02:00
15 | Отвечающие на след. Семинаре | Петров, Руданов |  | -