## Лист1
# | Задание | Выполняют | Степень выполнения | Отвечающий на семинаре | Примечание
1 | Привести макеты к общему виду | Заварзин | 80%
2 | Произвести тестирование системы по требованиям второго витка | Лазарев | 75%
3 | Составить тесты и чекер к решаемой задаче | Бидзиля | 100%
4 | Настроить работу чекера на сервере | Руданов | 100%
5 | Исправление багов по тестам документа testing_Lazarev_v.2.0.xlsx
6 | Тест 7 | Малофеева | 100%
7 | Тест 9 | Малофеева | 100%
8 | Тест 26 | Акимутин | 100%
9 | Тест 29 | Петров | 100%
10 | Тест 30 | Бурамбекова | 100%
11 | Тест 36 | Руданов | 100%
12 | Тест 37 | Асеев | 100%
13 | Подготовить презентацию для отчетного мероприятия | Сорокин, Малофеева | 100%
Фамилия | Балл
Акимутин | 5
Асеев | 5
Бидзиля | 5
Бурамбекова | 5
Заварзин | 2
Лазарев | 5
Малофеева | 5
Петров | 5
Руданов | 5
Сорокин | -